## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fechas
No. Act. | Actividades | Inicio | Fin | Responsable | % Tendencia
1 | Diagrama de contexto | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupo | 100%
2 | Diagrama cero | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupo | 100%
3 | Eleccion y Subida de Proyecto | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupo | 100%
4 | Bosquejo de cronograma | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupo | 100%
5 | Modulos
5.5 | Mantenimientos
| Diagrama Hijo Empleados | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Geovani
| Diagrama de Flujo | 2020-02-06 | 2020-02-08 | Geovani
| Codificacion | 2020-02-07 | 2020-02-14 | Geovani
5.2 | Finanzas
| Diagrama Hijo Finanzas | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Sebastian
| Diagrama de Flujo | 2020-02-06 | 2020-02-08 | Sebastian
| Codificacion | 2020-02-07 | 2020-02-14 | Sebastian
5.3 | Bancos
| Diagrama Hijo Bancos | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Angel
| Diagrama de Flujo | 2020-02-06 | 2020-02-08 | Angel
| Codificacion | 2020-02-07 | 2020-02-14 | Angel
5.4 | Generar Planilla
Diagrama Hijo Generar Planilla
Diagrama Flujo
Codificación
12 | Mejorar estetica del programa
13 | Programar conexión entre java y la base de datos
14 | Realizar pruebas y verificacion de datos
Dar ultimos detalles de diseño y verifiacar programacion
Pruebas de resultados obtenidos
Previo a entrega verificar validaciones
Entrega de proyecto y presentacion