## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fechas
No. Act. | Actividades | Inicio | Fin | Responsable | % Tendencia
1 | Diagrama de contexto | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupo | 100%
2 | Diagrama cero | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupo | 100%
3 | Eleccion y Subida de Proyecto | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupo | 100%
4 | Bosquejo de cronograma | 2020-02-06 | 2020-02-06 | Grupo | 100%
5 | Modulos
5.5 | Mantenimientos
| Diagrama Hijo Empleados | 2020-02-06 | 2020-02-11 | Geovani | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-06 | 2020-02-11 | Geovani | 100%
| Codificacion | 2020-02-07 | 2020-02-14 | Geovani | 100%
5.2 | Finanzas
| Diagrama Hijo Finanzas | 2020-02-06 | 2020-02-11 | Sebastian | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-06 | 2020-02-14 | Sebastian | 100%
| Codificacion | 2020-02-07 | 2020-02-14 | Sebastian | 40%
5.3 | Bancos
| Diagrama Hijo Bancos | 2020-02-06 | 2020-02-18 | Angel | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-06 | 2020-02-18 | Angel | 100%
| Codificacion | 2020-02-07 | 2020-02-14 | Angel | 30%
5.4 | Generar Planilla
Diagrama Hijo Generar Planilla
Diagrama Flujo
Codificación
6 | Login y diseño de ingreso programa | 2020-02-14 | 2020-02-16 | Geovani | 100%
7 | Enlazar regristros de usuario a programa planilla | 2020-02-15 | 17/02/020 | Sebastian
8 | Conectar datos planilla a archivos | 2020-02-15 | 2020-02-17 | Grupo
9 | Actualizar programacion de planilla | 2020-02-16 | 2020-02-17 | Grupo
10 | Verificar Programacion y resultados en progrma | 2020-02-13 | 2020-02-16 | Angel
11 | Mejorar Diseño del programa | 2020-02-14 | 2020-02-18 | Geovani
12 | Verificar resultados de la planilla con los archivos | 2020-02-15 | 2020-02-19 | Sebastian
13 | Realizar ultimas pruebas sobre algun error | 2020-02-17 | 2020-02-20 | Grupo
14 | Realizar bitacora | 2020-02-17 | 2020-02-21 | Grupo